Raport z ewaluacji projektu:

„Wieś z duszą – Wola Żulińska i okolice”

Realizowanego w okresie

od 1 lipca 2021 do 30 listopada 2021 r.

Realizatorzy:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej

Autor raportu:

Katarzyna Wrońska

Wola Żulińska, listopad 2021 r.

Wstęp

 Nasze stowarzyszenie to osoby, które same, bez zachęty czy przymusu ze strony państwa potrafią określać co jest dla nich ważne, i organizować się, aby to osiągnąć. Naszym celem było, aby mieszkańcy razem z nami podjęli aktywność społeczną.

 Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań prowadzonych na rzecz uczestników w projekcie pod nazwą „Wieś z duszą – Wola Żulińska i okolice” zrealizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej w okresie od lipca 2021r. do listopada 2021r.

Celem zadania była poprawa warunków życia mieszkańców pięciu sołectw (Wola Żulińska, Żulin, Czechów Kąt, Zagrody i Elżbiecin) oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczne.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania:

1. Polepszenie infrastruktury – stworzone miejsce do integracji na świeżym powietrzu „Zielony Zakątek”
2. Wzmocnienie lokalnej tożsamości – przeprowadzone warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez lokalnych twórców oraz wydana publikacja „Wieś z duszą – Wola Żulińska oczyma mieszkańców”
3. Ochrona środowiska – przeprowadzone szkolenie na temat programów „Czyste powietrze”, „Moja woda” a także konkurs dla dzieci „Domki dla owadów pożytecznych”
4. Integracja – zorganizowany piknik rodzinny „Dzień Ziemi”

Badanie ewaluacyjne realizacji projektu przeprowadzono zgodnie z definicją ewaluacji. Definicja ewaluacji według Rozporządzenia Rady UE nr 1083/2006 brzmi: *Ewaluacja jest definiowana jako osąd(ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości)* *i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.*

W niniejszym raporcie przedstawione zostaną informacje pochodzące z dokumentacji projektu. Szczegółowa analiza rezultatów poszczególnych działań zostanie przeprowadzona na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników.

W okresie trwania projektu zebrano 135 ankiet. Ankiety wypełniane były anonimowo by zapewnić respondentom 100% poufności. Dzięki temu uczestnicy projektu mogli podzielić się nieskrępowanymi, szczerymi opiniami.

Z listy obecności wynika, że w działaniach wzięło udział:

1. 14 osób – stworzenie miejsca do integracji na świeżym powietrzu „Zielony zakątek”
2. 80 osób – warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez lokalnych twórców(ogółem)

\*wykonywanie świec z wosku pszczelego – 14 osób

\*zdobienie pisanek lubelskich – 20 osób

\*wyszywanie haftem lubelskim – 13 osób

\*wykonywanie tradycyjnych kwiatów i ozdób z bibuły – 16 osób

\*wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych – 17 osób

 3. 10 osób – wydanie publikacji „Wieś z duszą – Wola Żulińska i okolice”

4. 23 osób – szkolenie na temat programów „Czyste powietrze, Moja woda”

5. 20 dzieci – konkurs dla dzieci „Domki dla owadów pożytecznych”

6. 133 osób – piknik rodzinny „Dzień ziemi” w tym :

 53 dzieci- poniżej 18 roku życia

 46 kobiet -powyżej 18 roku życia

 34 mężczyzn powyżej 18 roku życia

W trakcie trwania pikniku „Dzień Ziemi” poproszono uczestników o wspisywanie się na listę obecności i podpisanie oświadczeń. Poproszono również o wpisanie na listę działań w jakich chcieliby uczestniczyć w przyszłości i co chcieliby zmienić w naszej miejscowości aby poprawić jakość życia.

 Uczestnicy pikniku wpisali następujące działania:

- piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci

- zawody sportowe

-wyjazd studyjny z ciekawymi warsztatami

-choinka, dzień dziecka

-wyjazd integracyjny na spływ kajakowy

- co tygodniowe zajęcia sportowe(fitnes, kurs taneczny)

-warsztaty kulinarne zdrowa żywność

-siłownię zewnętrzną

-remont budynku remizy i zamontowanie odnawialnych źródel energii

-zagospodarowanie terenu przy remizie OSP

Dzięki tym odpowiedziom nasza organizacja będzie mogla zaplanować przyszle działania statutowe z udzialem mieszkańców.

 Ankiety dla mieszkańców – analiza

Ankiety przeprowadzane były po każdym zrealizowanym działaniu. Mieszkańcy chętnie brali udział w badaniu.

Ankieta dla uczestników szkolenia z programu „Czyste powietrze” oraz „Moja woda”

Przeprowadzono 1 szkolenie o wymiarze 3 godz. dla 23 osób. Szkolenie przeprowadził pracownik gminy oraz pracownik NFWOŚiGW . Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z programami rządowymi a także nabyli wiedzę na temat ochrony środowiska. Zostali poinstruowani, gdzie mogą uzyskać pomoc jeśli chcieli by skorzystać z wybranego programu rządowego.

Ankieta po stworzeniu miejsca do integracji

Ankiety wypełniło 32 mieszkańcow Woli Żulińskiej po wykonaniu działania.

Pyt. 1 Czy stworzone miejsce do integracji odpowiada Pan(i) potrzebom?

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |
| 30 | 2 |

Pyt. 2 Czy chętnie będzie Pan(i) korzystać z tego miejsca?

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |
| 30 | 2 |

Pyt. 3 Czy projekt umożliwi mieszkańcom lepszą integrację?

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |
| 32 | 0 |

Pyt.4 Czy projekt przyczyni się do większego zaangażowania mieszkańców w działania organizacji pozarządowych?

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |
| 32 | 0 |

Opreracja poprzez włączenie mieszkańców wsi do planowania i wdrażania projektu w życie miała na celu rozwój aktywizacji społecznej. Stworzenie miejsca do integracji pokazało mieszkańcom, że warto podjąć działania dla wspólnego dobra. Zagospodarowanie przestrzeni zostało wykonane wspólnie przez mieszkańców, co przyczyniło się do budowania pozytywnych relacji .

Zagospodarowanie terenu poprawiło estetykę i funkcjonalność centrum wsi. Zyskaliśmy miejsce do spotkań a rowerzyści miejsce do odpoczynku.

Konkurs przeprowadzony wśród dzieci pokazał, że upcykling może być świetną zabawą i ma nieograniczone możliwości. Dzieci przekazały swoje domki konkursowe do naszego „Zielonego zakątka” , dzięki czemu owady zyskały schronienie.

Efekty społeczne i przyrodnicze uzyskane dzięki realizacji działania :

1. Rozwijanie umiejętności organizowania oraz planowania na rzecz realizacji projektu
2. Zaangażowanie różnych grup społecznych
3. Podniesienie świadomości dotyczącej segregacji i recyklingu
4. Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody
5. Kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży względem otaczającej nas przyrody
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności
7. Podniesienie świadomośći roli przestrzeni publicznej
8. Zapewnienie mieszkańcom warunków do zabawy i odpoczynku

Ankieta z warsztatów rękodzielniczych

W warsztatach wzieło udział 80 osób.

 Po zakończeniu każdego z warsztatów wszyscy uczestnicy wypełniali ankiety.

Podczas podsumowania wyników kwestionariusza zamieniono odpowiedzi na skalę liczbową od 1 do 5. Dokładne wyjaśnienie znajduje się poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Bardzo dobrze/Zdecydowanie tak |
| 4 | Dobrze/Raczej tak |
| 3 | Raczej tak/Średnio |
| 2 | Trudno powiedzieć/Źle |
| 1 | Bardzo źle/Zdecydowanie nie |

Pyt.1 Jak Pan(i) ocenia tematykę warsztatów?

Pyt.2 Jak ocenia Pan(i) przygotowanie merytoryczne prowadzących zajęcia?

Pyt.3 Czy dzięki warsztatom pogłębił/a Pan(i) swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego?

Pyt.4 Czy wykorzysta Pan(i) wiedzę zdobytą na warsztatach w życiu codziennym?

Pyt.5 Czy w przyszłości będzie Pan(i) chętnie brał/a udział w wydarzeniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie?

Pyt.6 Czy miejsce prowadzenia warsztatów odpowiadało Pan(i) potrzebom?

\*Średnia oceny całościowej warsztatów wyniosła 5 . 100 % uczestników oceniła bardzo wysoko przeprowadzone warsztaty.

\*Równie wysoko oceniono przygotowanie prowadzących zajęcia. Duży wpływ na zadowolenie uczestników miało wieloletnie doświadczenie naszych twórców ludowych.

\*85% osób odpowiedziało „zdecydowanie tak” na pytanie czy pogłębili swoją wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, a pozostałe 15 % odpowiedziało „raczej tak”

\*100 % osób odpowiedziało, że wykorzysta zdobytą wiedzę w swoim życiu codziennym, co przyczyni się na kontynuowanie lokalnych tradycji

\*100% uczestników zadeklarowało chęć udziału w kolejnych wydarzeniach

\*Jednym słabym punktem przeprowadzonych warsztatów okazała się sala szkoleniowa. Średnia zadowolenia z miejsca przeprowadzonych warsztatów wyniosła 3.5 . Przyczyną była awaria centralnego ogrzewania. Niestety, nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia warsztatów w innym miejscu, postaramy się w przyszłości poprawić warunki panujące w lokalu.

Organizacja każdego spotkania została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Wszystkie warsztaty zostały przeprowadzone w budynku remizy OSP.

W wyniku przeprowadzonych działań osiągnęliśmy następujące rezultaty miękkie:

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego,

- wzmocnienie lokalnej tożsamości,

- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania organizacji pozarządowych, w inicjatywy społeczne a także sprawy publiczne,

-zwiększenie udziału mieszkańców w imprezach/spotkaniach integracyjnych

Oraz osiągnęliśmy rezultaty twarde:

- zaangażowanie 133 mieszkańców w działania projektowe,

- utworzenie miejsca do integracji na świeżym powietrzu,

- zorganizowanie 5 warsztatów rękodzielniczych oraz szkolenia

- wydanie publikacji 300szt,

- zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz konkursu dla dzieci

- opracowanie ewaluacji projektu,

Dzięki realizacji tegoż zadani nie miało miejsca wykluczenie komunikacyjne, które jest sporym problem dla naszych mieszkańców. Wspólna praca i aktywność zwiększyła więzi międzypokoleniowe. Osoby starsze chętnie przekazywały swoją wiedzę i umiejętności.

Zakończenie

Projekt „Wieś z duszą Wola Żulińska i okolice”, który jest przedmiotem niniejszej ewaluacji był przedsięwzięciem potrzebnym i dobrze dopasowanym dla potrzeb mieszkańców.

Projekt pokazał mieszkańcom okolicznych wsi, że razem mogą zdziałać zdecydowanie więcej.

Kończąc należy stwierdzić, że cele i rezultaty projektu zostały trafnie założone. Efekty działań przekonały nawet więcej osób, niż na początku było zakładane.